*Приложение 1*

**Рабочий план по реализации Проекта «Молодёжный бюджет" в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи**

**(2022-2023 уч. год)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Сроки (план – графики)** | **Мероприятия** | **Кто отвечает** | **Что делает (КАК?)** | **Результат (как оценить, что сделано)** |
| **1 этап (с 01.10.2022- 21.10.2022)**  **Ожидаемый результат этапа:**все участники образовательного процесса проинформированы о Проекте и мотивированы к его поддержке и участию. Разработан детальный план информационной кампании, разработан план и формат подготовительных мероприятий | | | | | |
| **Информационная кампания в школе**    **Подготовительная работа Молодёжного совета** | 10.10.2022 | Информирование об участии в проекте | Совет старшеклассников | Проводит информационные беседы в классах | Размещение информации на стенде Совета школы |
| 12.10.2022 | Обсуждение вопроса «Об участии в Проекте «Молодёжный бюджет» обучающихся школы» на Совете школы | Нажиткова Н.В., директор школы | Информирует родителей об участии обучающихся школы в Проекте «Молодёжный бюджет» | Количество человек, охваченных информацией |
| 20.10.2022 | Заседание Совета старшеклассников | Мухутдинова Г.И., педагог-организатор | Выборы Молодёжного совета | Разработка детального плана информационной кампании на уровне школы среди учащихся |
| 01.10.2022 – 20.10.2022 | Классные часы в 9-11 классах «Проблемы нашей школы» | Молодёжный совета школы | «Круглый стол» о проблемах школы | Выявлены «болевые точки» школы, которые требуют решения |
| 26.10.2022 | Подведение итогов 1 этапа | Молодёжный совета школы | Подведение итогов проведения 1 этапа | Количество человек, охваченных и проинформированных о подготовке к реализации Проекта «Молодёжный бюджет» |
| 26.10.2022 | Обновление информационного стенда по результатам анализа проектных идей | Молодёжный совета школы | Оформление информационного стенда в общедоступном месте, на сайте школы | Размещение информации на официальном сайте школы:  http://chkoul\_gor.kl@mail.ru/ |
| **2 этап (21.10.2022-14.11.2022 )**  **Ожидаемый результат этапа:** на собраниях в классах обсуждены проектные идеи и предложения и выдвинуты для голосования на общешкольном уровне, выбраны представители от класса для участия в общешкольном собрании | | | | | |
| **Выдвижение и обсуждение предварительных проектных идей на собраниях в классах** | 26.10.2022 – 07.11.2022 | Подготовка презентации идей | Инициативные группы в классах | На основе полученных данных готовят презентацию идеи | Подготовлены проекты презентации идей для обсуждения на общешкольном уровне |
| 07.11 -12.11.2022 | Классные собрания: «Презентация проектных идей» | Инициативные группы в классах | Подготовка презентации проектной идеи | Количество выдвинутых проектных идей |
| 07.11.2022 | Обновление информационного стенда по результатам анализа проектных идей | Молодёжный совета школы | Оформление информационного стенда в общедоступном месте, на сайте школы | Размещение информации на официальном сайте школы: http://chkoul\_gor.kl@mail.ru/ |
| **3 этап (15.11.2022-30.11.2022)**  **Ожидаемый результат этапа:**сформирован предварительный перечень проектов для общешкольного голосования. | | | | | |
| **Оформление**  **проектных идей и их**  **представление на**  **общешкольном**  **уровне** | 07.11.2022 – 19.11.2022 | Оформление проектных идей | Молодёжный совет | Составление проектной идеи, оформление выставочного материала для обсуждения, проведение сравнительного анализа | Наличие информационного материала (графики, анкеты и т.д.) |
| 01.11.2022 – 19.11.2022 | Изучение формирования ценообразования | Школьный куратор | Предварительная оценка стоимости проекта | Составлена таблица стоимости работ по проекту |
| 23.11.2022 | Проведение общего собрания | Молодёжный совета школы | Подготовка общего собрания обучающихся, администрации школы, представителей курирующей стороны | Проведено общее собрание |
| 23.11.2022 | Выбраны лучшие проектные идеи | Молодёжный совет | Составление списка проектов, которые буду участвовать в голосовании | Составлен список проектов |
| 23.11.2022 | Обновление информационного стенда по результатам анализа проектных идей | Молодёжный совета школы | Оформление информационного стенда в общедоступном месте, на сайте школы | Размещение информации на официальном сайте школы: http://chkoul\_gor.kl@mail.ru/ |
| **4 этап (30.11.2022-16.12.2022)**  **Ожидаемый результат этапа:**по результатам технического анализа подготовлены проектные предложения для общешкольного голосования. | | | | | |
| **Предварительный технический анализ выдвинутых предложений** | 23.11.2022-16.12.2022 | Проведение предварительного технического задания | Школьный куратор | Проверка соответствия выделенным критериям | Составлено предварительное техническое задание проектов |
| **5 этап (16.12.2022-21.12.2022)**  **Ожидаемый результат этапа:**учащиеся школы получили информацию о выдвинутых на голосование проектах; в школе прошло активное обсуждение и у участников голосования сформировалось информированное решение по поводу их выбора | | | | | |
| **Оформление и размещение информации по отобранным проектным предложениям** | 16.12.2022-18.12.2022 | Проведение обсуждения | Молодёжный совет | У участников сформировалось представление о выдвинутых проектах | Количество участников, которые приняли участие в обсуждении |
| **6 этап (21.12.2022-28.12.2022)**  **Ожидаемый результат этапа:**выбраны проекты для реализации «Молодёжного бюджета» | | | | | |
| **Общешкольное голосование** | 19.12.2022 | Подготовка помещения для голосования | Члены волонтёрского отряда «Бумеранг» | Оформление помещения для голосования, подготовка списка голосующих, маркёры для голосования | Подготовлено помещение для голосования |
| 21.12.2022 | Проведение голосования | Школьный куратор | Выбран проект, который стал победителем | Количество человек, проголосовавших за проекты |
| 23.12.2022-28.12.2022 | Информирование администрации муниципального образования о результатах проекта | Школьный куратор | Оформленные документы, презентации передаются администрации школы | Наличие документов, которые необходимо передать в администрацию |
| 28.12.2022 | Обновление информационного стенда по результатам анализа проектных идей | Молодёжный совета школы | Оформление информационного стенда в общедоступном месте, на сайте школы | Размещение информации на официальном сайте школы: http://chkoul\_gor.kl@mail.ru/ |
| **7 этап (28.12.2022 - до конца очередного года)**  **Ожидаемый результат этапа:**выбран проект для реализации «Молодёжного бюджета», выбранный проект успешно реализован; заинтересованные участники регулярно информируются о ходе работы | | | | | |
| **Подготовка технической документации на муниципальном уровне**  **Реализация проектов** | 28.12.2022-22.01.2023 | Проведение окончательного технического анализа | Кураторы проектов | Подготовка окончательныхдокументов технического анализа, подготовка проектно- сметной документации | Оформленная техническая документация |
| 23.01.2023 - до окончания проекта | Регулярное информирование участников проекта о реализации проекта | Молодёжный совета школы | Информирование участников проекта о ходе реализации проекта | Мониторинг ситуации с реализацией проекта |
| По окончании проекта | Обновление информационного стенда по результатам анализа проектных идей | Молодёжный совета школы | Оформление информационного стенда в общедоступном месте, на сайте школы | Размещение информации на официальном сайте школы: http://chkoul\_gor.kl@mail.ru/ |