**Календарный план**

**работы региональной инновационной площадки**

на 2020-2021 учебный год (второй год реализации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Цели | Задачи | Содержание | Сроки исполнения/ ответственные | Итоговыйрезультат |
| **Поэтапное содержание работы РИП** |  |  |  |  |  |
| 1. **Подготовительный этап:**

- *изучение нормативных вопросов по теме инновационной деятельности;* *- ознакомление коллектива образовательной организации с распорядительным актом МОСО о продлении (отказе) статуса РИП на общем собрании работников, педагогическом совете, научно-методическом совете.**- проведение заседания научно-методического совета «Подготовка и проведение экспериментальной работы в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи по созданию рекреационно-образовательных зон с целью совершенствования образовательного процесса: принципы, методики, оценки эффективности»* | Создание программы реализации региональной инновационной площадки по теме «Совершенствование организации образовательного процесса посредством создания рекреационно-образовательных зон в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи » | - анализ и обобщение научно-теоретической, психолого-педагогической, методической литературы по данной теме;- изучение опыта реализации темы исследования другими образовательными учреждениями;- создание рабочей группы по реализации РИП;- организация деятельности рабочей группы по разработке и корректировке программы РИП;- организация работы по проектированию эксперимента | - мозговой штурм;- создание «дерева целей» по проведению практического этапа темы РИП;- обобщение опыта других ОО по теме РИП: выявление положительных и отрицательных результатов;- анализ условий (внешних и внутренних), возможностей, рисков по реализации темы РИП;- анализ и корректировка программы РИП. | Сентябрь-ноябрь 2020 г.Директор, члены рабочей творческой группыСентябрь 2020 годаНажиткова Н.В. - директор | Корректировка Программа реализации РИПРешение научно-методического совета |
| 1. **Основной этап (примерные мероприятия):**

- *утверждение изменений в программу РИП в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи на педагогическом совете**- размещение информации по деятельности РИП на официальном сайте МБОУ СОШ с. Горячие Ключи**- организация работы с содержательной и организационной частью образовательной программы НОО, ООО, СОО;* *- изучение условий и особенностей методических приемов педагогов по реализации образовательной программы НОО, ООО, СОО* *- создание и пополнение банка методических идей, приемов, методических разработок по теме инновационной деятельности**- проведение заседания научно-методического совета «О промежуточных результатах реализации программы РИП»**- организация педагогического проектирования рекреационно-образовательных зон в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи**- определение сметной стоимости по созданию рекреационно-образовательных зон в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи**- оформление рекреационно-образовательных зон**- проведение заседания научно-методического совета «О промежуточных результатах реализации программы РИП»**- Организация и проведение педагогических советов по теме работы РИП**-определение показателей и принципов оценки РОЗ в образовательном процессе**- проведение входящей диагностики по теме РИП, обучение коллектива, вовлеченного в работу РИП, внесение корректировок в план;**- проведение открытых уроков, занятий и мероприятий**- организация повышения квалификации педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся по теме исследования на разных платформах**- организация участия педагогов школы в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по теме РИП**- проведение промежуточной и итоговой диагностики по определению эффективности включения РОЗ в образовательный процесс;*  | Создание условий для реализации программы региональной инновационной площадки по заявленной темеопределение разделов и тем в образовательной программе НОО, ООО, СОО, изучение которых требует создания и организации специальных условий с целью повышения качества образования в условиях сохранения здоровья обучающихсяПроектирование и моделирования пространства школы с определением финансовых, кадровых условий и ресурсов Составление сметы расходов на закупку материальных средств и оплату услуг по созданию рекреационно-образовательных зонЗнакомство педагогов с направлениями инновационной деятельности, перспективами развития и результатами работы РИПЗнакомство с подходами к оценке эффективности использования РОЗ в образовательном процессеПроведение констатирующего экспериментаПовышение педагогической и методической грамотности и культуры субъектов образовательного процессаПредставление опыта реализации инновационной деятельностиПроведение формирующего эксперимента | Ранжирование целей по реализации программы РИП с целью обеспечения условий для инновационной деятельности- определение конкретных тем в каждой предметной области, изучение которых необходимо организовать в отличных от кабинетной системы условиях.совершенствование методического сопровожденияВыделение новых рекреационно-образовательных зон в МБОУ СОШ с. Горячие КлючиПроектирование актуальных вопросов для работы педагогического совета по теме РИПТеоретическое осмысление научных подходов к оценке эффективности РОЗ. Подбор диагностик, адаптирование под цель РИПОпределение критериев и методики оценки эффективности использования рекреационно-образовательных зон в учебно-воспитательном процессе школы;проведение мониторинговых исследованийОрганизация обучения и взаимообучения педагогов и родителей по теме инновационной деятельностиПовышение педагогической культуры педагогов проведения экспериментаПовышение педагогической культуры педагогов проведения экспериментапроведение мониторинговых исследований | рассмотрение и утверждение изменений в программу РИП по теме «Совершенствование организации образовательного процесса посредством создания рекреационно-образовательных зон в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи».- анализ содержательных и организационных условий в каждой предметной области при реализации образовательной программы.Посещение мероприятий (уроков, внеурочных занятий)Своевременное обновление информацииОтчет о реализации запланированных программных мероприятий РИПКорректировка программы РИП, календарного плана- изучение и анализ теоретико-методологических подходов к проектированию и моделированию образовательного пространства школы;- определение дополнительных рекреационно-образовательных зон в школе, участвующих в образовательном процессе («Корзина идей»);-создание проекта «Модель рекреационно-образовательных зон», функционально задействованных в образовательномПроцессе- подготовка публикации- определении сметной стоимости затрат на создание и материального обеспечения РОЗ- заключение договоров (контрактов) - проведение необходимых реконструкций и ремонтных работОтчет о реализации запланированных программных мероприятий РИПКорректировка программы РИП, календарного плана.- изучение и подбор литературы;- организация работы творческих групп;- привлечение педагогов к инновационной деятельности;- выявление проблем, путей решения- изучение литературы по диагностике и выявлении степени эффективности использования РОЗ в образовательном процессе;- ознакомление с примерами диагностик для организации мониторинга;- подготовка диагностических материалов с рекомендациям по использованию и обработке;- ознакомление педагогов с методическими материаламиАнализ результатов, полученных в ходе диагностических мероприятий на начальном этапе реализации темы РИП.- Выявление дефицитов у педагогов школы п реализации мероприятий РИП;- знакомство с предложениями программ повышения квалификации в рамках реализации РИП;- Проведение тематических собраний для родителей (законных представителей) обучающихся по выявлению проблемных вопросов по организации и совершенствовании образовательного процесса в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи;- реализация программ повышения квалификации: внутришкольное, на платформах 1 сентября, Мой университет, Инфоурок- подготовка публикаций;- участие в конференциях, вебинарах, семинарахОтчет о реализации запланированных программных мероприятий РИПКорректировка программы РИП, календарного плана | Октябрь 2020 годаНажиткова Н.В., директор2 этап: сентябрь – октябрь 2020 годаЗаместители директора по УВРПоэтапно:2 этап – октябрь-декабрь 2020 годаЗаместители директора по УВР, педагогический коллективАпрель 2021 года, заместитель директора по УВРАпрель 2021 года, директор школы Ноябрь 2020 – февраль 2021 годаЗаместители директора по УВР, педагогический коллективФевраль 2021 год -сентябрь 2021 годаДиректор школы, заведуюший хозяйствомСентябрь-октябрь 2020 года, директор школыНоябрь 2020 года,Март 2021 года Директор, члены рабочей творческой группысентябрь – ноябрь 2020 годаПедагог-психолог, социальный педагог, члены рабочей творческой группыПервое полугодие 2020-2021 учебного годаЗаместитель директора по УВРЧлены рабочей группы2020-2021 учебный год, заместитель директора по УВР, рабочая группа2020-2021 год, рабочая творческая группаВторое полугодие 2020-2021 учебного года и первое полугодие 2021-2022 учебного годаЗаместитель директора по УВРЧлены рабочей группы | Решение педагогического советаИнформация на официальном сайте в разделе «Направления деятельности» - «Инновационная деятельность».Перечень тем в каждой предметной области, для изучения которых необходимо создание особой образовательной средыПримерные темы уроков в предметных областях. Банк данныхПротокол заседания научно-методического советаОписание условий функционирования РОЗ в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи. Модель рекреационно-образовательных зон»Локально-сметный расчет, размещение в ЕИС, проведение электронного аукциона, выполнение работПротокол заседания научно-методического советаВыписки из протоколов педагогического совета, протоколы педагогических советовМетодические рекомендации по использованию и обработке диагностического материлаПротокол заседания рабочей творческой группыаналитические материалы, аналитическая справкаАналитические материалы. Разработки открытых мероприятий, аналитические материалы.Дайджест курсовой подготовки педагогов;Протокол заседания рабочей творческой группы, Размещение информации на официальном сайте.Дипломы, удостоверения,сертификатыДипломы, удостоверения,сертификаты.Программы школьных семинаровСтатьи, публикации, методические разработкиАналитические материалы. Методические рекомендации |
| 1. **Заключительный этап второго года реализации программы РИП (примерные мероприятия)**

*- проведение заседания научно-методического совета «О промежуточных результатах реализации программы РИП»**- подготовка публикаций по теме РИП в СМИ и в сетевых сообществах**- участие в областной научно-практической конференции с докладом по теме РИП и др.**Организация и проведение педагогического совета по промежуточным результатам работы РИП**- отчет о деятельности региональной инновационной площадки по теме «Совершенствование организации образовательного процесса посредством создания рекреационно-образовательных зон в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи».* | Представление опыта реализации инновационной деятельностиПредставление опыта реализации инновационной деятельностиПодготовка анализа проведения инновационной деятельности, ее эффективности | Информирование общественности о деятельности РИП в образовательной организацииформулирование основных выводов инновационной деятельности, утверждение результатов деятельности РИП | Оформление аналитических материалов, -Экспертиза аналитических материаловподготовка статей по теме инновационной деятельностиопределение единых требований к оформлению методических разработок учителей школы;- методическая экспертиза разработок педагогического коллективаАнализ результатов, полученных в ходе диагностических мероприятий на начальном этапе реализации темы РИП.Представление индивидуальных и групповых достижений по теме РИПИспользование диагностического инструментария по выявлению эффективности включения рекреационно-образовательных зон в образовательный процессПодготовка доклада по теме инновационной деятельностиАнализ и утверждение промежуточных результатов работы по теме РИП | Апрель 2021 года,Директор школыСентябрь 2021 года2020-2021годы, участники РИПМарт 2021 годаДиректор школы, заместитель директора по УВРМай 2021 годаДиректор школы, заместитель директора по УВР, рабочая творческая группаМай-июнь 2021 года, ответственные исполнители | Протокол заседания научно-методического советаРазработки уроков, информационные сообщения, аналитические материалы, фото-отчеты, буклетыДокладПротокол педагогического советаКалендарный план работы с внесенными изменениямиОтчет о деятельности РИП |