**Календарный план**

**работы региональной инновационной площадки**

на 2020-2021 учебный год (второй год реализации)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Мероприятие | Цели | Задачи | Содержание | Сроки исполнения/ ответственные | Итоговый  результат |
| **Поэтапное содержание работы РИП** |  |  |  |  |  |
| 1. **Подготовительный этап:**   - *изучение нормативных вопросов по теме инновационной деятельности;*  *- ознакомление коллектива образовательной организации с распорядительным актом МОСО о продлении (отказе) статуса РИП на общем собрании работников, педагогическом совете, научно-методическом совете.*  *- проведение заседания научно-методического совета «Подготовка и проведение экспериментальной работы в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи по созданию рекреационно-образовательных зон с целью совершенствования образовательного процесса: принципы, методики, оценки эффективности»* | Создание программы реализации региональной инновационной площадки по теме «Совершенствование организации образовательного процесса посредством создания рекреационно-образовательных зон в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи » | - анализ и обобщение научно-теоретической, психолого-педагогической, методической литературы по данной теме;  - изучение опыта реализации темы исследования другими образовательными учреждениями;  - создание рабочей группы по реализации РИП;  - организация деятельности рабочей группы по разработке и корректировке программы РИП;  - организация работы по проектированию эксперимента | - мозговой штурм;  - создание «дерева целей» по проведению практического этапа темы РИП;  - обобщение опыта других ОО по теме РИП: выявление положительных и отрицательных результатов;  - анализ условий (внешних и внутренних), возможностей, рисков по реализации темы РИП;  - анализ и корректировка программы РИП. | Сентябрь-ноябрь 2020 г.  Директор, члены рабочей творческой группы  Сентябрь 2020 года  Нажиткова Н.В. - директор | Корректировка Программа реализации РИП  Решение научно-методического совета |
| 1. **Основной этап (примерные мероприятия):**   - *утверждение изменений в программу РИП в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи на педагогическом совете*  *- размещение информации по деятельности РИП на официальном сайте МБОУ СОШ с. Горячие Ключи*  *- организация работы с содержательной и организационной частью образовательной программы НОО, ООО, СОО;*  *- изучение условий и особенностей методических приемов педагогов по реализации образовательной программы НОО, ООО, СОО*  *- создание и пополнение банка методических идей, приемов, методических разработок по теме инновационной деятельности*  *- проведение заседания научно-методического совета «О промежуточных результатах реализации программы РИП»*  *- организация педагогического проектирования рекреационно-образовательных зон в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи*  *- определение сметной стоимости по созданию рекреационно-образовательных зон в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи*  *- оформление рекреационно-образовательных зон*  *- проведение заседания научно-методического совета «О промежуточных результатах реализации программы РИП»*  *- Организация и проведение педагогических советов по теме работы РИП*  *-определение показателей и принципов оценки РОЗ в образовательном процессе*  *- проведение входящей диагностики по теме РИП, обучение коллектива, вовлеченного в работу РИП, внесение корректировок в план;*  *- проведение открытых уроков, занятий и мероприятий*  *- организация повышения квалификации педагогов и родителей (законных представителей) обучающихся по теме исследования на разных платформах*  *- организация участия педагогов школы в научно-практических конференциях, семинарах, вебинарах по теме РИП*  *- проведение промежуточной и итоговой диагностики по определению эффективности включения РОЗ в образовательный процесс;* | Создание условий для реализации программы региональной инновационной площадки по заявленной теме  определение разделов и тем в образовательной программе НОО, ООО, СОО, изучение которых требует создания и организации специальных условий с целью повышения качества образования в условиях сохранения здоровья обучающихся  Проектирование и моделирования пространства школы с определением финансовых, кадровых условий и ресурсов  Составление сметы расходов на закупку материальных средств и оплату услуг по созданию рекреационно-образовательных зон  Знакомство педагогов с направлениями инновационной деятельности, перспективами развития и результатами работы РИП  Знакомство с подходами к оценке эффективности использования РОЗ в образовательном процессе  Проведение констатирующего эксперимента  Повышение педагогической и методической грамотности и культуры субъектов образовательного процесса  Представление опыта реализации инновационной деятельности  Проведение формирующего эксперимента | Ранжирование целей по реализации программы РИП с целью обеспечения условий для инновационной деятельности  - определение конкретных тем в каждой предметной области, изучение которых необходимо организовать в отличных от кабинетной системы условиях.  совершенствование методического сопровождения  Выделение новых рекреационно-образовательных зон в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи  Проектирование актуальных вопросов для работы педагогического совета по теме РИП  Теоретическое осмысление научных подходов к оценке эффективности РОЗ. Подбор диагностик, адаптирование под цель РИП  Определение критериев и методики оценки эффективности использования рекреационно-образовательных зон в учебно-воспитательном процессе школы;  проведение мониторинговых исследований  Организация обучения и взаимообучения педагогов и родителей по теме инновационной деятельности  Повышение педагогической культуры педагогов проведения эксперимента  Повышение педагогической культуры педагогов проведения эксперимента  проведение мониторинговых исследований | рассмотрение и утверждение изменений в программу РИП по теме «Совершенствование организации образовательного процесса посредством создания рекреационно-образовательных зон в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи».  - анализ содержательных и организационных условий в каждой предметной области при реализации образовательной программы.  Посещение мероприятий (уроков, внеурочных занятий)  Своевременное обновление информации  Отчет о реализации запланированных программных мероприятий РИП  Корректировка программы РИП, календарного плана  - изучение и анализ теоретико-методологических подходов к проектированию и моделированию образовательного пространства школы;  - определение дополнительных рекреационно-образовательных зон в школе, участвующих в образовательном процессе («Корзина идей»);  -создание проекта «Модель рекреационно-образовательных зон», функционально задействованных в образовательном  Процессе  - подготовка публикации  - определении сметной стоимости затрат на создание и материального обеспечения РОЗ  - заключение договоров (контрактов)  - проведение необходимых реконструкций и ремонтных работ  Отчет о реализации запланированных программных мероприятий РИП  Корректировка программы РИП, календарного плана.  - изучение и подбор литературы;  - организация работы творческих групп;  - привлечение педагогов к инновационной деятельности;  - выявление проблем, путей решения  - изучение литературы по диагностике и выявлении степени эффективности использования РОЗ в образовательном процессе;  - ознакомление с примерами диагностик для организации мониторинга;  - подготовка диагностических материалов с рекомендациям по использованию и обработке;  - ознакомление педагогов с методическими материалами  Анализ результатов, полученных в ходе диагностических мероприятий на начальном этапе реализации темы РИП.  - Выявление дефицитов у педагогов школы п реализации мероприятий РИП;  - знакомство с предложениями программ повышения квалификации в рамках реализации РИП;  - Проведение тематических собраний для родителей (законных представителей) обучающихся по выявлению проблемных вопросов по организации и совершенствовании образовательного процесса в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи;  - реализация программ повышения квалификации: внутришкольное, на платформах 1 сентября, Мой университет, Инфоурок  - подготовка публикаций;  - участие в конференциях, вебинарах, семинарах  Отчет о реализации запланированных программных мероприятий РИП  Корректировка программы РИП, календарного плана | Октябрь 2020 года  Нажиткова Н.В., директор  2 этап: сентябрь – октябрь 2020 года  Заместители директора по УВР  Поэтапно:  2 этап – октябрь-декабрь 2020 года  Заместители директора по УВР, педагогический коллектив  Апрель 2021 года, заместитель директора по УВР  Апрель 2021 года, директор школы    Ноябрь 2020 – февраль 2021 года  Заместители директора по УВР, педагогический коллектив  Февраль 2021 год -сентябрь 2021 года  Директор школы, заведуюший хозяйством  Сентябрь-октябрь 2020 года, директор школы  Ноябрь 2020 года,  Март 2021 года  Директор, члены рабочей творческой группы  сентябрь – ноябрь 2020 года  Педагог-психолог, социальный педагог, члены рабочей творческой группы  Первое полугодие 2020-2021 учебного года  Заместитель директора по УВР  Члены рабочей группы  2020-2021 учебный год, заместитель директора по УВР, рабочая группа  2020-2021 год, рабочая творческая группа  Второе полугодие 2020-2021 учебного года и первое полугодие 2021-2022 учебного года  Заместитель директора по УВР  Члены рабочей группы | Решение педагогического совета  Информация на официальном сайте в разделе «Направления деятельности» - «Инновационная деятельность».  Перечень тем в каждой предметной области, для изучения которых необходимо создание особой образовательной среды  Примерные темы уроков в предметных областях.  Банк данных  Протокол заседания научно-методического совета  Описание условий функционирования РОЗ в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи. Модель рекреационно-образовательных зон»  Локально-сметный расчет, размещение в ЕИС, проведение электронного аукциона, выполнение работ  Протокол заседания научно-методического совета  Выписки из протоколов педагогического совета, протоколы педагогических советов  Методические рекомендации по использованию и обработке диагностического материла  Протокол заседания рабочей творческой группы  аналитические материалы, аналитическая справка  Аналитические материалы.  Разработки открытых мероприятий, аналитические материалы.  Дайджест курсовой подготовки педагогов;  Протокол заседания рабочей творческой группы,  Размещение информации на официальном сайте.  Дипломы, удостоверения,сертификаты  Дипломы, удостоверения,сертификаты.  Программы школьных семинаров  Статьи, публикации, методические разработки  Аналитические материалы.  Методические рекомендации |
| 1. **Заключительный этап второго года реализации программы РИП (примерные мероприятия)**   *- проведение заседания научно-методического совета «О промежуточных результатах реализации программы РИП»*  *- подготовка публикаций по теме РИП в СМИ и в сетевых сообществах*  *- участие в областной научно-практической конференции с докладом по теме РИП и др.*  *Организация и проведение педагогического совета по промежуточным результатам работы РИП*  *- отчет о деятельности региональной инновационной площадки по теме «Совершенствование организации образовательного процесса посредством создания рекреационно-образовательных зон в МБОУ СОШ с. Горячие Ключи».* | Представление опыта реализации инновационной деятельности  Представление опыта реализации инновационной деятельности  Подготовка анализа проведения инновационной деятельности, ее эффективности | Информирование общественности о деятельности РИП в образовательной организации  формулирование основных выводов инновационной деятельности, утверждение результатов деятельности РИП | Оформление аналитических материалов,  -Экспертиза аналитических материалов  подготовка статей по теме инновационной деятельности  определение единых требований к оформлению методических разработок учителей школы;  - методическая экспертиза разработок педагогического коллектива  Анализ результатов, полученных в ходе диагностических мероприятий на начальном этапе реализации темы РИП.  Представление индивидуальных и групповых достижений по теме РИП  Использование диагностического инструментария по выявлению эффективности включения рекреационно-образовательных зон в образовательный процесс  Подготовка доклада по теме инновационной деятельности  Анализ и утверждение промежуточных результатов работы по теме РИП | Апрель 2021 года,  Директор школы  Сентябрь 2021 года  2020-2021годы, участники РИП  Март 2021 года  Директор школы, заместитель директора по УВР  Май 2021 года  Директор школы, заместитель директора по УВР, рабочая творческая группа  Май-июнь 2021 года, ответственные исполнители | Протокол заседания научно-методического совета  Разработки уроков, информационные сообщения, аналитические материалы, фото-отчеты, буклеты  Доклад  Протокол педагогического совета  Календарный план работы с внесенными изменениями  Отчет о деятельности РИП |